## Sheet1
Type | Action Item | End | Etc
데이터 수집/파싱 | 데이터 수집 대상 확인 및 진행사항 점검 | 2020-11-20 | 수집대상 : 36, 완료 : 21, 미수집 : 15
| 떠나요 HF 및 UF 설치 대상, 설치 여부 및 일정 점검 | 2020-11-27 | ddnayo, ddnayo_dav 통신 상태 확인 필요
| Asset, ID 정의 방법 및 AWS 구현 사례 요청 및 구현 | 2020-12-04
| 위협인텔리전스 연동 설정 및 관련 Usecase Rule 사용 점검 | 2020-11-20 | 연동 대상 협의 후 진행
Rule Migration | Rule Migration 대상 확인 및 진행사항 점검 | 2020-11-20
| 탐지 룰 검증 및 보완 (탐지 결과, 탐지 주기, 중복 제거 등) | 2020-11-27
Phantom 연동 | Splunk ES 와 Phantom 연동 usecase 및 운영 방법 점검 | 2020-11-06 | 스플렁크 코리아 요청, 11/4 회의
산출물 관리 | 산출물 목록 작성 | 2020-11-04
| 산출물 작성 | 2020-11-27
통합테스트 | 통합테스트 계획서 작성 | 2020-11-20
| 통합테스트 진행 및 결과 보고서 작성 | 2020-11-27
교육 | Splunk 운영자 교육 |  | 교육 내용 및 일정 협의 후 진행
Splunk, ES, Phantom 사용자 교육